**АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АСИНОВСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

с. Батурино

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21 июня 2016 г. № 93

**О внесении изменений в постановление Администрации Батуринского сельского поселения от 06.02.2013 № 47 «О муниципальных программах»**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1, утвержденное постановлением Администрации Батуринского сельского поселения от 06.02.2013 № 47 «О муниципальных программах», (далее – приложение) следующие изменения:
2. в пунктах 6, 7 приложения после слов «Батуринского сельского поселения» дополнить словами « в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете муниципального образования «Батуринское сельское поселение»;
3. приложение дополнить главами 5,6 следующего содержания:

«**Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ**

5.1.По каждой муниципальной программе ежегодно с ответственными исполнителями муниципальных программ проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Батуринского сельского поселения, установленной разделом 3 настоящего Порядка.

5.2.Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальных программ осуществляется ответственными исполнителями в срок до 1 марта года следующего за отчетным периодом на основании:

5.2.1. годового Доклада ответственного исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ;

2.2.2.формы оценки результатов реализации муниципальной программы, согласно приложению к настоящему Порядку.

5.3.По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ управление экономики:

5.3.1.формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

 5.3.2.размещает заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте Администрации Батуринского сельского поселения.

1. **Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ**

6.1.Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) представляет собой алгоритм оценки их фактической эффективности ежегодно по итогам предыдущего года интегральным методом.

6.2.Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

6.3.Общая оценка достижения показателей подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

=

 где:

 – общая оценка достижения показателей подпрограмм муниципальной программы;

 – оценка достижения показателей i-й подпрограммы;

  – вес i-й подпрограммы;

m – количество подпрограмм муниципальной программы;

i – текущий номер подпрограммы муниципальной программы, i = 1, 2, …n.

6.4.Вес показателя рассчитывается по формуле:

=1/N,

где:

N- общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

6.5.Оценка достижения показателей i-ой подпрограммы рассчитывается по формуле:

 =,

где:

 – оценка достижения показателей подпрограммы муниципальной программы;

 – относительное отклонение i-го показателя подпрограммы;

 – вес (относительная значимость) i-го показателя подпрограммы;

i – текущий номер показателя подпрограммы, i = 1, 2,…n;

n – количество показателей подпрограммы.

Относительное отклонение i-го показателя муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:



 – относительное отклонение i-го показателя муниципальной программы (подпрограммы);

Ф – фактическое значение показателя;

П – плановое значение показателя;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



6.6.Оценка объема средств местного бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы (индекс затрат), осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы за отчетный период по формуле:

 ,

где:

ИЗ – индекс затрат;

 – фактический объём затрат;

 – плановый объём затрат.

 6.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

Эмп= Ппп /ИЗ,

где:

Эмп – оценка эффективности реализации государственной программы;

Ппп – общая оценка достижения показателей подпрограмм муниципальной программы;

ИЗ – индекс затрат.

6.8.Источником информации о плановых значениях показателей муниципальной программы (подпрограмм), а также об объеме средств местного бюджета, направленном на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), является утвержденный вариант муниципальной программы в последней редакции на дату проведения оценки.

6.9. В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эмп равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эмп  от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эмп ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (Эмп>= 1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы».

Приложение

к Порядку оценки эффективности

муниципальных программ

Администрации Батуринского сельского поселения

**ФОРМА**

**ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

за 20\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя  | Достигнутое значение показтеля |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |
|  | Показатель1  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |
|  | Показатель1  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |

«Ответственный исполнитель»

 3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с решением Совета от 17.12.2005 № 19 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Батуринское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава сельского поселения

(Глава Администрации) В.В.Ефремов

 Приложение 1 к постановлению

главы Администрации Батуринского

сельского поселения

от 06.02.2013 № 47

Актуальная редакция

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

**1. Общие положения**

1. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) регламентирует процесс принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ (далее - долгосрочные ЦП), их формирования и реализации, устанавливает сроки реализации, порядок утверждения долгосрочных ЦП.

1.1.В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

1)долгосрочная ЦП - целевая программа, срок реализации которой превышает три года;

2)заказчик долгосрочной ЦП – администрация Батуринского сельского поселения, осуществляющая организацию разработки программы, её реализацию и контроль за выполнением программных мероприятий.

**2. Принятие решения о разработке долгосрочных ЦП**

**и их формирование**

2.1.Решение о разработке долгосрочной ЦП принимает глава Батуринского сельского поселения.

2.3.Отбор проблем, формирование предложений по решению проблем программно-целевым методом, формирование проекта долгосрочной ЦП осуществляются в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации долгосрочных целевых программ.

2.4.При необходимости заказчик организует проведение экспертизы проекта долгосрочной ЦП и представление соответствующего заключения.

**3. Утверждение, изменение, досрочное прекращение**

**долгосрочных ЦП**

3.1.Долгосрочные ЦП утверждаются постановлением Администрации Батуринского сельского поселения в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете муниципального образования «Батуринское сельское поселение».

3.2. Внесение изменений в долгосрочные ЦП, в том числе в части сокращения финансирования, осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Батуринского сельского поселения в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете муниципального образования «Батуринское сельское поселение».

3.3. Внесение изменений в утверждённую долгосрочную ЦП осуществляется в следующем порядке:

1) разработка заказчиком долгосрочной ЦП необходимых изменений в долгосрочную ЦП;

2) согласование разработанного заказчиком долгосрочной ЦП проекта изменений в долгосрочную ЦП с ведущим специалистом по экономике и финансам администрации Батуринского сельского поселения;

3) подготовка и направление на подпись главе администрации Батуринского сельского поселения проекта постановления администрации Батуринского сельского поселения о внесении изменений в долгосрочную ЦП.

3.4. Решение о досрочном прекращении долгосрочной ЦП оформляется в виде постановления администрации Батуринского сельского поселения о признании утратившим силу постановления администрации Батуринского сельского поселения об утверждении долгосрочной ЦП.

**4. Реализация долгосрочных ЦП**

4.1. Реализация долгосрочных ЦП осуществляется в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации целевых программ.

4.2.Объём бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных ЦП утверждается решением Совета Батуринского сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период) в составе ведомственной структуры расходов бюджета.

**5.Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ**

5.1.По каждой муниципальной программе ежегодно с ответственными исполнителями муниципальных программ проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Батуринского сельского поселения, установленной разделом 3 настоящего Порядка.

5.2.Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальных программ осуществляется ответственными исполнителями в срок до 1 марта года следующего за отчетным периодом на основании:

5.2.1. годового Доклада ответственного исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ;

2.2.2.формы оценки результатов реализации муниципальной программы, согласно приложению к настоящему Порядку.

5.3.По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ управление экономики:

5.3.1.формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

 5.3.2.размещает заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте Администрации Батуринского сельского поселения.

**6. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ**

6.1.Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) представляет собой алгоритм оценки их фактической эффективности ежегодно по итогам предыдущего года интегральным методом.

6.2.Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

6.3.Общая оценка достижения показателей подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

=

 где:

 – общая оценка достижения показателей подпрограмм муниципальной программы;

 – оценка достижения показателей i-й подпрограммы;

  – вес i-й подпрограммы;

m – количество подпрограмм муниципальной программы;

i – текущий номер подпрограммы муниципальной программы, i = 1, 2, …n.

6.4.Вес показателя рассчитывается по формуле:

=1/N,

где:

N- общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

6.5.Оценка достижения показателей i-ой подпрограммы рассчитывается по формуле:

 =,

где:

 – оценка достижения показателей подпрограммы муниципальной программы;

 – относительное отклонение i-го показателя подпрограммы;

 – вес (относительная значимость) i-го показателя подпрограммы;

i – текущий номер показателя подпрограммы, i = 1, 2,…n;

n – количество показателей подпрограммы.

Относительное отклонение i-го показателя муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:



 – относительное отклонение i-го показателя муниципальной программы (подпрограммы);

Ф – фактическое значение показателя;

П – плановое значение показателя;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



6.6.Оценка объема средств местного бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы (индекс затрат), осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы за отчетный период по формуле:

 ,

где:

ИЗ – индекс затрат;

 – фактический объём затрат;

 – плановый объём затрат.

 6.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

Эмп= Ппп /ИЗ,

где:

Эмп – оценка эффективности реализации государственной программы;

Ппп – общая оценка достижения показателей подпрограмм муниципальной программы;

ИЗ – индекс затрат.

6.8.Источником информации о плановых значениях показателей муниципальной программы (подпрограмм), а также об объеме средств местного бюджета, направленном на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), является утвержденный вариант муниципальной программы в последней редакции на дату проведения оценки.

6.9. В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эмп равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эмп  от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эмп ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (Эмп>= 1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение

к Порядку оценки эффективности

муниципальных программ

Администрации Батуринского сельского поселения

**ФОРМА**

**ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

за 20\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя  | Достигнутое значение показтеля |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |
|  | Показатель1  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |
|  | Показатель1  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |

«Ответственный исполнитель»

Приложение 2 к постановлению

главы администрации Батуринского

сельского поселения

от 06.02.2013 № 47

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных ЦП

**1. Общие положения**

1.1 Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (далее - Порядок) регламентирует процесс проведения оценки эффективности долгосрочных целевых программ (далее - долгосрочные ЦП).

**2. Оценка эффективности реализации долгосрочных ЦП**

2.1.Ведущий специалист по экономике и финансам администрации Батуринского сельского поселения проводит оценку эффективности реализации долгосрочных ЦП.

2.2.Оценка эффективности реализации долгосрочных ЦП проводится ежегодно.

2.3. Оценка эффективности реализации долгосрочных ЦП осуществляется на основании годовых и квартальных отчётов о реализации долгосрочных ЦП.

2.4.Формы годовых и квартальных отчётов, сроки их представления определяются заказчиком.

2.5.Критерии оценки эффективности реализации долгосрочных ЦП установлены в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Обозна- чение критерия(Х)  | Весовой коэффи- циент (Y) | Формулировка критерия  | Градации  | Балльнаяоценка (B)  |
| 1 | Х1  | Y1 = 0,31 | Достижение целевых показателей <\*>  | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных долгосрочнойЦП  | 10  |
| 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной ЦП  | 6  |
| 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной ЦП  | 3  |
| 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной ЦП  | 0  |
| 1. Привлечено от 90% до 100% предусмотренных долгосрочнойЦП средств  | 10 |
| 2. Привлечено от 60 до 89% предусмотренных долгосрочнойЦП средств  | 6  |
| 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных долгосрочнойЦП средств  | 3  |
| 4. Привлечено менее 40% предусмотренных долгосрочнойЦП средств  | 0  |
| 2 | Х2  | Y2 = 0,12  | Выполнение мероприятий  | 1. Выполнено 100% предусмотренных в долгосрочной ЦП мероприятий | 10  |
| 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в долгосрочной ЦП мероприятий | 6  |
| 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в долгосрочной ЦП мероприятий | 3  |
| 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в долгосрочной ЦП мероприятий | 0  |
| 3 | Х3  | Y3 = 0,19 | Освоение средств бюджета сельского поселения (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок)  | 1. Средства освоены на 100%  | 10  |
| 2. Средства освоены от 75 до99%  | 6  |
| 3. Средства освоены менее чем на 75%  | 0  |
| 4 | Х4  | Y4 = 0,19 | Достижение показателей эффективности <\*\*> | 1. Достигнуто 100% показателей эффективности  | 10  |
| 2. Достигнуто от 85 до 99% показателей эффективности  | 6  |
| 3. Достигнуто от 50 до 84% показателей эффективности  | 3  |
| 4. Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | 0  |
| 5 | Х5  | Y5 = 0,19 | Соответствие установленнымпоказателям результатов мероприятий долгосрочной ЦП <\*\*\*>  | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утверждённой долгосрочной ЦП  | 10  |
| 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утверждённой долгосрочной ЦП  | 6  |
| 3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствует утверждённой долгосрочной ЦП  | 3 |
| 4. Менее 50% показателей результатов мероприятий соответствует утверждённой долгосрочной ЦП либо показатели не представлены  | 0  |

--------------------------------

<\*> целевые показатели – конечные результаты деятельности, планируемые для достижения при реализации долгосрочных ЦП, выраженные в количественных или относительных показателях.

<\*\*> показатели эффективности – соотношение целевых показателей с затратами на их достижение.

<\*\*\*> показатели результатов мероприятий – непосредственные результаты проводимых программных мероприятий, выраженные в количественных показателях.

2.6.Расчёт и оценка эффективности долгосрочных ЦП осуществляются на основании критериев оценки эффективности реализации долгосрочных ЦП, в порядке установленном Главой Батуринского сельского поселения.

**3. Подготовка предложений и принятие решений по итогам оценки**

**эффективности реализации долгосрочных ЦП**

3.1. По итогам оценки эффективности реализации долгосрочных ЦП ведущий специалист по экономике и финансам готовит предложения главе Батуринского сельского поселения о продолжении финансирования долгосрочной ЦП за счёт средств местного бюджета в объёме, установленном в утверждённой долгосрочной ЦП, о сокращении финансирования долгосрочной ЦП за счёт средств местного бюджета, о досрочном прекращении долгосрочной ЦП.

3.2.Досрочное прекращение реализации долгосрочной ЦП, сокращение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной ЦП могут осуществляться в случаях:

1) нарушения заказчиком долгосрочной ЦП заявленных параметров реализации инвестиционного проекта, в том числе:

несогласованное изменение направленности и основных технических и экономических параметров инвестиционного проекта;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционного проекта более чем на десять процентов от запланированной;

необоснованное увеличение сроков реализации инвестиционного проекта;

2) наличия судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации долгосрочной ЦП;

3) иным основаниям, предусмотренным правовыми актами администрации Батуринского сельского поселения.

3.3. Перечень долгосрочных ЦП, по которым принято решение о сокращении финансирования за счет средств местного бюджета и (или) о досрочном прекращении, утверждается правовым актом администрации Батуринского сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период) в Совет Батуринского сельского поселения.